## Sheet1
Como un… | Quiero… | Prioridad | Complejidad | Tiempo(hrs)
Css, administrador, cliente, agente de ventas, producción | Iniciar sesión | 5 | 1 | 0.5
Administrador | Dar de alta usuarios | 5 | 2 | 1
Administrador | CRUDs administrativos | 5 | 10 | 5
Cliente | Hacer nuevas órdenes | 4 | 4 | 2
Cliente | Visualizar información de la empresa, como correo y teléfono | 4 | 1 | 0.5
Cliente | Visualizar detalles de mi orden | 4 | 4 | 2
Administrador | Editar, crear, quitar y ver textiles | 4 | 5 | 2.5
Administrador | Editar, crear, quitar y ver estructuras | 4 | 5 | 2.5
Administrador | Editar precios | 4 | 5 | 2.5
Css, administrador, cliente, agente de ventas, producción | Cerrar mi sesión | 3 | 1 | 0.5
Cliente | Eliminar, guardar y enviar órdenes | 3 | 3 | 1.5
Administrador | Ver, editar y eliminar ordenes | 3 | 4 | 2
Cliente | Ver mis órdenes | 3 | 4 | 2
Administrador | Dar de baja usuarios y/o editarlos, además de visualizarlos | 3 | 4 | 2
Administrador | Autorizar o denegar cualquier orden | 3 | 4 | 2
Css, agente de ventas | Crear, enviar, autorizar, ver y eliminar órdenes a producción | 3 | 5 | 2.5
Cliente | Solicitar un correo con mi orden e imprimir el pdf | 3 | 6 | 3
Css, agente de ventas | Ver información de los usuarios | 2 | 2 | 1
Producción | Autorizar y editar el estado de la orden | 2 | 2 | 1
Cliente | Ver el estado de mi orden en cualquier momento | 2 | 2 | 1
Cliente | Ver una comparativa de precios | 2 | 4 | 2
Cliente | Ver cuánta gente ha realizado una compra parecida | 1 | 4 | 2
Cliente | Calificar productos | 1 | 8 | 4
|  |  | Tiempo total (hrs) | 45