## Sheet1
Settting | Start | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
Planned activities |  | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66
Actual activities |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
Remaining Effort | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2
Ideal Burndown | 10 | 9.34 | 8.68 | 8.02 | 7.36 | 6.7 | 6.04 | 5.38 | 4.72 | 4.06 | 3.4 | 2.74 | 2.08 | 1.42 | 0.76 | 0.1

## Sheet2
Settting | Start | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
Planned hours |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Actual hours |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
Ideal Burndown | 19.5 | 18.2 | 16.9 | 15.6 | 14.3 | 13 | 11.7 | 10.4 | 9.1 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | -4.885e-15